## レビュー指摘一覧
No. | ドキュメント名 | 担当者 | 不具合分類 | 不具合原因 | 混入工程 | 指摘内容
1 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 山田美咲 | 内容漏れ | 検討不十分 | 詳細設計 | セッション管理の有効期限に関する設計が漏れている。
2 | 決済連携機能 詳細設計書 | 鈴木花子 | 規約違反 | 不注意 | 詳細設計 | 設計書テンプレートの必須セクション「非機能要件」が省略されている。
3 | 通知配信機能 詳細設計書 | 鈴木花子 | 内容不明瞭 | 入力情報誤り | 詳細設計 | 「大量データの場合」の閾値が定義されていない。
4 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 記述方法改善 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | クラス図の関連線に多重度が記載されていない。
5 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 誤字脱字 | 技術習熟不足 | 詳細設計 | 「ユーザ」と「ユーザー」が混在。統一すること。
6 | 注文管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 記述方法改善 | 不注意 | 詳細設計 | シーケンス図の粒度が粗すぎる。主要な条件分岐を含めること。
7 | 決済連携機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 規約違反 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | 設計書テンプレートの必須セクション「非機能要件」が省略されている。
8 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 鈴木花子 | 記述方法改善 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | シーケンス図の粒度が粗すぎる。主要な条件分岐を含めること。
9 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 山田美咲 | 記述方法改善 | 入力情報誤り | 詳細設計 | 状態遷移表の凡例が不足しており、第三者が理解しにくい。
10 | 通知配信機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 記述方法改善 | 不注意 | 詳細設計 | クラス図の関連線に多重度が記載されていない。
11 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容漏れ | 技術習熟不足 | 詳細設計 | 入力チェック仕様にメールアドレス形式の検証ルールが欠落している。
12 | 決済連携機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 規約違反 | 不注意 | 詳細設計 | 命名規約に反してキャメルケースとスネークケースが混在している。
13 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容漏れ | 業務習熟不足 | 詳細設計 | セッション管理の有効期限に関する設計が漏れている。
14 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 規約違反 | 不注意 | 詳細設計 | コード規約で定められたエラーコード体系に従っていない。
15 | 決済連携機能 詳細設計書 | 田中太郎 | 誤字脱字 | 不注意 | 詳細設計 | 「認承」→「認証」の誤字。
16 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容誤り | 技術習熟不足 | 詳細設計 | 参照しているマスタテーブル名が旧テーブル名になっている。
17 | 注文管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 誤字脱字 | 検討不十分 | 詳細設計 | 「認承」→「認証」の誤字。
18 | 注文管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容誤り | 検討不十分 | 詳細設計 | テーブル定義のカラム名「user_id」が「usr_id」と誤記されている。
19 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 記述方法改善 | 不注意 | 詳細設計 | 状態遷移表の凡例が不足しており、第三者が理解しにくい。
20 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 佐藤健一 | 誤字脱字 | 規約違反 | 詳細設計 | 「データーベース」→「データベース」の表記誤り。
21 | 通知配信機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 規約違反 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | コード規約で定められたエラーコード体系に従っていない。
22 | 注文管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 記述方法改善 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | 状態遷移表の凡例が不足しており、第三者が理解しにくい。
23 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 田中太郎 | 内容誤り | 規約違反 | 詳細設計 | ステータス遷移図で「承認済」から「取消」への遷移が仕様と矛盾する。
24 | 通知配信機能 詳細設計書 | 佐藤健一 | 記述方法改善 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | クラス図の関連線に多重度が記載されていない。
25 | 注文管理機能 詳細設計書 | 山田美咲 | 内容改善 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | 共通処理として切り出せるロジックが複数箇所に散在している。
26 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 田中太郎 | 内容誤り | 入力情報誤り | 詳細設計 | テーブル定義のカラム名「user_id」が「usr_id」と誤記されている。
27 | 通知配信機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容漏れ | 検討不十分 | 詳細設計 | エラーハンドリングの記述が不足している。異常系のシーケンスを追加すること。
28 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容改善 | 不注意 | 詳細設計 | バリデーションエラー時のUXを改善し、該当項目をハイライト表示すべき。
29 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 田中太郎 | 内容誤り | 技術習熟不足 | 詳細設計 | ステータス遷移図で「承認済」から「取消」への遷移が仕様と矛盾する。
30 | 通知配信機能 詳細設計書 | 山田美咲 | 記述方法改善 | 技術習熟不足 | 詳細設計 | クラス図の関連線に多重度が記載されていない。
31 | 通知配信機能 詳細設計書 | 佐藤健一 | 内容改善 | 規約違反 | 詳細設計 | 共通処理として切り出せるロジックが複数箇所に散在している。
32 | 注文管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 誤字脱字 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | 「認承」→「認証」の誤字。
33 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容不明瞭 | 技術習熟不足 | 詳細設計 | 「必要に応じてログを出力」の条件が不明確。
34 | 通知配信機能 詳細設計書 | 山田美咲 | 規約違反 | 技術習熟不足 | 詳細設計 | 命名規約に反してキャメルケースとスネークケースが混在している。
35 | 注文管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 誤字脱字 | 検討不十分 | 詳細設計 | 「データーベース」→「データベース」の表記誤り。
36 | 注文管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容誤り | 業務習熟不足 | 詳細設計 | ステータス遷移図で「承認済」から「取消」への遷移が仕様と矛盾する。
37 | 注文管理機能 詳細設計書 | 鈴木花子 | 内容誤り | 規約違反 | 詳細設計 | テーブル定義のカラム名「user_id」が「usr_id」と誤記されている。
38 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 規約違反 | 技術習熟不足 | 詳細設計 | コード規約で定められたエラーコード体系に従っていない。
39 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容漏れ | 不注意 | 詳細設計 | 入力チェック仕様にメールアドレス形式の検証ルールが欠落している。
40 | 注文管理機能 詳細設計書 | 鈴木花子 | 誤字脱字 | 技術習熟不足 | 詳細設計 | 「ユーザ」と「ユーザー」が混在。統一すること。
41 | 通知配信機能 詳細設計書 | 佐藤健一 | 内容漏れ | 不注意 | 詳細設計 | セッション管理の有効期限に関する設計が漏れている。
42 | ユーザー認証機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 内容不明瞭 | 不注意 | 詳細設計 | 「大量データの場合」の閾値が定義されていない。
43 | 在庫管理機能 詳細設計書 | 高橋翔太 | 記述方法改善 | 業務習熟不足 | 詳細設計 | シーケンス図の粒度が粗すぎる。主要な条件分岐を含めること。