## レビュー指摘
No. | ドキュメント名 | 担当者 | 工程 | 混入工程 | 不具合分類 | 不具合原因 | 指摘内容 | 対応状況 | 備考
1 | 商品検索機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 業務習熟不足 | 商品検索機能で英単語スペルミス「recieve」→正しくは「receive」 | 対応済
2 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容改善 | 業務習熟不足 | 権限管理機能のシーケンス図に代替フロー（alt/opt）を追加すべき | 未対応
3 | ユーザー認証機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容誤り | 不注意 | ユーザー認証機能のHTTPメソッドがGETと記載されているがPOSTが正しい | 対応中
4 | 決済連携機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 基本設計 | 誤字脱字 | 業務習熟不足 | 決済連携機能の参照先セクション番号が改版前の旧番号のまま | 対応中
5 | 在庫管理機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容漏れ | 業務習熟不足 | 在庫管理機能にマスタデータ更新時の既存データへの影響が記載されていない | 対応中
6 | ユーザー認証機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容不明瞭 | 技術習熟不足 | ユーザー認証機能の「システムエラー時は適切に通知」の通知先・通知方法が不明瞭 | 未対応
7 | ダッシュボード機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 詳細設計 | 規約違反 | 規約違反 | ダッシュボード機能のクラス命名がコーディング規約のキャメルケースに違反 | 対応済
8 | 商品検索機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 基本設計 | 記述方法改善 | 検討不十分 | 商品検索機能のクラス間依存関係を表形式でなくUMLコンポーネント図で示すべき | 対応済
9 | 在庫管理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容漏れ | 業務習熟不足 | 在庫管理機能でページネーションの最大件数と挙動が未記載 | 対応済
10 | カート管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 技術習熟不足 | カート管理機能の参照先セクション番号が改版前の旧番号のまま | 未対応
11 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 要件定義 | 規約違反 | 規約違反 | 権限管理機能のクラス命名がコーディング規約のキャメルケースに違反 | 未対応
12 | 在庫管理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容誤り | 業務習熟不足 | 在庫管理機能の外部API連携先URLが旧環境のままになっている | 対応済
13 | メール通知機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 基本設計 | 記述方法改善 | 検討不十分 | メール通知機能の専門用語に用語集への参照リンクを追加すべき | 未対応
14 | 権限管理機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容誤り | 不注意 | 権限管理機能の外部API連携先URLが旧環境のままになっている | 対応中
15 | カート管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 基本設計 | 規約違反 | 規約違反 | カート管理機能のテーブル命名がsnake_case規約に従っていない定義が3件 | 未対応
16 | 帳票出力機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容漏れ | 検討不十分 | 帳票出力機能にキャッシュ無効化の条件が記述されていない | 対応済
17 | ユーザー認証機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 不注意 | ユーザー認証機能のテーブル名「OREDER_DETAIL」→正しくは「ORDER_DETAIL」 | 対応済
18 | 在庫管理機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容不明瞭 | 技術習熟不足 | 在庫管理機能における「適切に処理する」の具体的な実装方式が不明 | 対応不要
19 | 決済連携機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 基本設計 | 規約違反 | 検討不十分 | 決済連携機能のテーブル命名がsnake_case規約に従っていない定義が3件 | 対応済
20 | 権限管理機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容誤り | 検討不十分 | 権限管理機能のAPIパラメータ名が実装コードと一致しない | 対応済
21 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容改善 | 検討不十分 | 権限管理機能のシーケンス図に代替フロー（alt/opt）を追加すべき | 対応不要
22 | 決済連携機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容漏れ | 規約違反 | 決済連携機能にエラーハンドリングの詳細フローが定義されていない | 未対応
23 | 商品検索機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 基本設計 | 誤字脱字 | 技術習熟不足 | 商品検索機能のメソッド名「getUserInof」→正しくは「getUserInfo」 | 対応不要
24 | 権限管理機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容不明瞭 | 検討不十分 | 権限管理機能の「関連テーブルを更新」の対象テーブル一覧が明示されていない | 対応済
25 | 決済連携機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計 | 記述方法改善 | 不注意 | 決済連携機能のクラス間依存関係を表形式でなくUMLコンポーネント図で示すべき | 対応済
26 | 注文処理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容漏れ | 業務習熟不足 | 注文処理機能でセッションタイムアウト後の遷移先が未定義 | 未対応
27 | 商品検索機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 基本設計 | 規約違反 | 技術習熟不足 | 商品検索機能のクラス命名がコーディング規約のキャメルケースに違反 | 対応済
28 | 注文処理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 詳細設計 | 規約違反 | 業務習熟不足 | 注文処理機能のAPI設計がRESTful設計ガイドラインのリソース命名に非準拠 | 対応済
29 | ダッシュボード機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 要件定義 | 内容誤り | 不注意 | ダッシュボード機能の日付フォーマットがyyyyMMddとyyyy/MM/ddで混在 | 未対応
30 | 帳票出力機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容改善 | 検討不十分 | 帳票出力機能のクラス図にデザインパターン適用を検討すべき | 対応済
31 | 商品検索機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容改善 | 技術習熟不足 | 商品検索機能のシーケンス図に代替フロー（alt/opt）を追加すべき | 未対応
32 | メール通知機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容誤り | 検討不十分 | メール通知機能のステータス遷移表に到達不能な状態が存在する | 対応済
33 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容漏れ | 入力情報誤り | 権限管理機能にマスタデータ更新時の既存データへの影響が記載されていない | 未対応
34 | 注文処理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容誤り | 検討不十分 | 注文処理機能の日付フォーマットがyyyyMMddとyyyy/MM/ddで混在 | 対応不要
35 | ユーザー認証機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容誤り | 規約違反 | ユーザー認証機能のシーケンス図で呼び出し順序が実装と逆になっている | 未対応
36 | 権限管理機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 要件定義 | 誤字脱字 | 技術習熟不足 | 権限管理機能の目次と本文の章番号が2.3節以降ずれている | 未対応
37 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計 | 規約違反 | 業務習熟不足 | 権限管理機能のDTOクラスがレイヤーアーキテクチャ規約に違反して直接Entity参照 | 対応済
38 | カート管理機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 要件定義 | その他 | 業務習熟不足 | カート管理機能の更新日付が前回レビュー指摘時から更新されていない | 未対応
39 | 注文処理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容漏れ | 規約違反 | 注文処理機能に排他制御の実装方式が記述されていない | 対応済
40 | 商品検索機能 | 鈴木花子 | 詳細設計 | 基本設計 | 規約違反 | 検討不十分 | 商品検索機能のログレベル設定がログ出力規約のINFO/WARN/ERROR基準と異なる | 対応不要
41 | 在庫管理機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容不明瞭 | 技術習熟不足 | 在庫管理機能の「一定期間保持」の保持期間が日数で明記されていない | 対応中
42 | 商品検索機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容改善 | 入力情報誤り | 商品検索機能のシーケンス図に代替フロー（alt/opt）を追加すべき | 未対応
43 | 決済連携機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 基本設計 | 記述方法改善 | 規約違反 | 処理概要と詳細実装を決済連携機能内で階層化して記述すべき | 対応中
44 | 権限管理機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容誤り | 入力情報誤り | 権限管理機能のエラーコード体系が共通仕様書の定義と異なる | 対応済
45 | 権限管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 詳細設計 | その他 | 業務習熟不足 | 権限管理機能の更新日付が前回レビュー指摘時から更新されていない | 未対応
46 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容誤り | 不注意 | 権限管理機能の文字数制限がDB定義のVARCHAR長と不一致 | 未対応
47 | 決済連携機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容誤り | 入力情報誤り | 決済連携機能のレスポンスコード404の説明が実装仕様と不一致 | 未対応
48 | 決済連携機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容漏れ | 不注意 | 決済連携機能でページネーションの最大件数と挙動が未記載 | 対応不要
49 | メール通知機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 不注意 | メール通知機能内の「データベース」の表記ゆれ（DB/データベース/ＤＢ）がある | 未対応
50 | カート管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 要件定義 | 内容漏れ | 検討不十分 | カート管理機能でセッションタイムアウト後の遷移先が未定義 | 未対応
51 | 決済連携機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 基本設計 | 誤字脱字 | 規約違反 | 決済連携機能の3.2節にて「認証」が「認承」と誤記されている | 対応済
52 | 注文処理機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容漏れ | 入力情報誤り | 注文処理機能にマスタデータ更新時の既存データへの影響が記載されていない | 対応中
53 | カート管理機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 要件定義 | 記述方法改善 | 入力情報誤り | カート管理機能の専門用語に用語集への参照リンクを追加すべき | 対応済
54 | 在庫管理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 規約違反 | 在庫管理機能の図表番号が連番になっていない（図3の次が図5） | 未対応
55 | 商品検索機能 | 鈴木花子 | 詳細設計 | 詳細設計 | 記述方法改善 | 入力情報誤り | 処理概要と詳細実装を商品検索機能内で階層化して記述すべき | 未対応
56 | 在庫管理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 基本設計 | 誤字脱字 | 規約違反 | 在庫管理機能の図表番号が連番になっていない（図3の次が図5） | 未対応
57 | 在庫管理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 入力情報誤り | 在庫管理機能の目次と本文の章番号が2.3節以降ずれている | 対応中
58 | 権限管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 詳細設計 | その他 | 技術習熟不足 | 権限管理機能のバージョン番号の採番ルールが不明 | 未対応
59 | 決済連携機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容漏れ | 技術習熟不足 | 決済連携機能にファイルアップロードの容量制限と形式チェックが漏れている | 対応済
60 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容誤り | 不注意 | 権限管理機能の計算ロジックが要件定義の算出式と食い違い | 未対応
61 | 権限管理機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 要件定義 | 誤字脱字 | 入力情報誤り | 権限管理機能の図表番号が連番になっていない（図3の次が図5） | 対応中
62 | 在庫管理機能 | 鈴木花子 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容不明瞭 | 規約違反 | 在庫管理機能の「一定期間保持」の保持期間が日数で明記されていない | 対応済
63 | 在庫管理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 詳細設計 | 規約違反 | 検討不十分 | 在庫管理機能のJavadocコメントがドキュメント規約のフォーマットに沿っていない | 対応中
64 | カート管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 基本設計 | 規約違反 | 検討不十分 | カート管理機能のクラス命名がコーディング規約のキャメルケースに違反 | 対応中
65 | ダッシュボード機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 詳細設計 | 規約違反 | 検討不十分 | ダッシュボード機能のDTOクラスがレイヤーアーキテクチャ規約に違反して直接Entity参照 | 対応済
66 | カート管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 要件定義 | 内容漏れ | 不注意 | カート管理機能でページネーションの最大件数と挙動が未記載 | 対応済
67 | 注文処理機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容不明瞭 | 入力情報誤り | 注文処理機能の性能要件「高速に応答」の具体的なレスポンスタイム基準が不明確 | 未対応
68 | メール通知機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 詳細設計 | 記述方法改善 | 業務習熟不足 | メール通知機能のSQL文をフォーマット整形して可読性を向上すべき | 対応済
69 | 帳票出力機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容不明瞭 | 業務習熟不足 | 帳票出力機能における「適切に処理する」の具体的な実装方式が不明 | 対応済
70 | 商品検索機能 | 鈴木花子 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容誤り | 規約違反 | 商品検索機能のHTTPメソッドがGETと記載されているがPOSTが正しい | 対応中
71 | 商品検索機能 | 鈴木花子 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容誤り | 検討不十分 | 商品検索機能のHTTPメソッドがGETと記載されているがPOSTが正しい | 対応不要
72 | メール通知機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 規約違反 | メール通知機能の参照先セクション番号が改版前の旧番号のまま | 対応済
73 | カート管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 基本設計 | 記述方法改善 | 不注意 | 処理概要と詳細実装をカート管理機能内で階層化して記述すべき | 対応済
74 | 権限管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 基本設計 | 規約違反 | 検討不十分 | 権限管理機能のテーブル命名がsnake_case規約に従っていない定義が3件 | 対応済
75 | 在庫管理機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 業務習熟不足 | 在庫管理機能で英単語スペルミス「recieve」→正しくは「receive」 | 未対応
76 | 注文処理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容誤り | 検討不十分 | 注文処理機能のシーケンス図で呼び出し順序が実装と逆になっている | 対応中
77 | 帳票出力機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 詳細設計 | 記述方法改善 | 検討不十分 | 帳票出力機能の複雑な条件分岐をデシジョンテーブルに整理すべき | 対応済
78 | 帳票出力機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容漏れ | 技術習熟不足 | 帳票出力機能で同時実行時のデッドロック回避策が未定義 | 対応中
79 | 帳票出力機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 基本設計 | 誤字脱字 | 不注意 | 帳票出力機能の図表番号が連番になっていない（図3の次が図5） | 対応中
80 | メール通知機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容誤り | 不注意 | メール通知機能の日付フォーマットがyyyyMMddとyyyy/MM/ddで混在 | 対応済
81 | カート管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 詳細設計 | 規約違反 | 入力情報誤り | カート管理機能のクラス命名がコーディング規約のキャメルケースに違反 | 未対応
82 | メール通知機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 要件定義 | 内容漏れ | 検討不十分 | メール通知機能に排他制御の実装方式が記述されていない | 対応中
83 | 帳票出力機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 不注意 | 帳票出力機能の目次と本文の章番号が2.3節以降ずれている | 対応済
84 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計 | 記述方法改善 | 検討不十分 | 権限管理機能の長文の処理説明を箇条書きまたはフローチャートに変更すべき | 対応済
85 | ユーザー認証機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容漏れ | 業務習熟不足 | ユーザー認証機能でタイムアウト発生時のリトライ処理が未記載 | 未対応
86 | 商品検索機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 基本設計 | 記述方法改善 | 検討不十分 | 商品検索機能の変更履歴の粒度を「節単位」に統一すべき | 対応済
87 | ダッシュボード機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 基本設計 | 規約違反 | 入力情報誤り | ダッシュボード機能のAPI設計がRESTful設計ガイドラインのリソース命名に非準拠 | 対応不要
88 | ユーザー認証機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容改善 | 入力情報誤り | ユーザー認証機能のエラーメッセージをユーザーフレンドリーなメッセージに改善すべき | 対応中
89 | 商品検索機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 詳細設計 | 規約違反 | 不注意 | 商品検索機能のテーブル命名がsnake_case規約に従っていない定義が3件 | 対応済
90 | ダッシュボード機能 | 山田美咲 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 検討不十分 | ダッシュボード機能の3.2節にて「認証」が「認承」と誤記されている | 対応中
91 | 在庫管理機能 | 伊藤恵 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容改善 | 検討不十分 | 在庫管理機能のエラーメッセージをユーザーフレンドリーなメッセージに改善すべき | 対応済
92 | 在庫管理機能 | 鈴木花子 | 詳細設計 | 詳細設計 | 記述方法改善 | 検討不十分 | 在庫管理機能の専門用語に用語集への参照リンクを追加すべき | 対応中
93 | 決済連携機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 詳細設計 | 誤字脱字 | 検討不十分 | 決済連携機能のメソッド名「getUserInof」→正しくは「getUserInfo」 | 対応中
94 | ダッシュボード機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 要件定義 | 内容不明瞭 | 検討不十分 | 「必要に応じて再送する」の再送条件と回数がダッシュボード機能で曖昧 | 未対応
95 | メール通知機能 | 高橋翔太 | 詳細設計 | 詳細設計 | 規約違反 | 検討不十分 | メール通知機能のクラス命名がコーディング規約のキャメルケースに違反 | 対応中
96 | メール通知機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容誤り | 検討不十分 | メール通知機能の計算ロジックが要件定義の算出式と食い違い | 対応済
97 | 決済連携機能 | 田中太郎 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容漏れ | 入力情報誤り | 決済連携機能にエラーハンドリングの詳細フローが定義されていない | 未対応
98 | 権限管理機能 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 要件定義 | 規約違反 | 不注意 | 権限管理機能のDTOクラスがレイヤーアーキテクチャ規約に違反して直接Entity参照 | 対応中
99 | 決済連携機能 | 渡辺大輔 | 詳細設計 | 基本設計 | 内容誤り | 業務習熟不足 | 決済連携機能のエラーコード体系が共通仕様書の定義と異なる | 対応済
100 | 権限管理機能 | 中村あゆみ | 詳細設計 | 詳細設計 | 内容改善 | 規約違反 | 保守性を考慮し権限管理機能の設定値をプロパティファイルに外部化すべき | 対応中
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## マスタ
不具合分類 | 不具合原因分類 | 担当者 | 工程 | 混入工程
内容漏れ | 業務習熟不足 | 田中太郎 | 要件定義 | 要件定義
内容誤り | 技術習熟不足 | 鈴木花子 | 基本設計 | 基本設計
内容不明瞭 | 検討不十分 | 佐藤健一 | 詳細設計 | 詳細設計
内容改善 | 不注意 | 山田美咲 | 製造 | 製造
規約違反 | 規約違反 | 高橋翔太 | 単体テスト | 単体テスト
誤字脱字 | 入力情報誤り | 伊藤恵 | 結合テスト | 結合テスト
記述方法改善 | その他 | 渡辺大輔 | 総合テスト | 総合テスト
その他 |  | 中村あゆみ